**ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ**

**2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

| **Հ/հ** | **Աշխատանքի անվանումը** | **Աշխատանքի տեսակը** | **Աշխատանքի նպատակը** | **Աշխատանքի գնահատման չափանիշը** | **Աշխատանքի արդյունքի ձևը** | **Ներգրավված ռեսուրսները** | **Ֆինանսա­վորման աղբյուրը** | **Կատարման ժամկետը** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **պլան** | **իրա­կան** |
| 1 | Հավատարմագրման ոլորտին առնչվող օրենսդրական և իրա­վական ակտերի մշակման և փոփոխու­թյուն­ների վերաբերյալ առաջարկություններիներկայացում | Նպատա­կային | ՀՀ հավատար­մագրման ոլորտի՝ եվրոպական, միջազգային օրենսդրությանը համապատասխան գործունեության ապահովում | Եվրոպական, միջազգային օրենսդրությանը համապատասխան հավատարմագրման համակարգի առկայություն | Հավատարմագրման ոլորտին առնչվող օրենսդրական և իրավական ակտերի նախագծեր | ՀԱՄ-ի տնօրենի տեղակալ,  իրավաբան | - | դեկտեմ-բեր |  |
| 2 | www.armnab.am պաշտոնական կայքէջի և նրանում առկա ամբողջ տեղեկատվության թարգմանություն անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով | Նպատակային | Հավատարմագրման եվրոպական կազմա­կերպության հետ երկկողմ համաձայնա­գիր կնքելու նպատա­կով, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) հետ պարտավորու­թյուն­­ների իրականացման նպատակով անհրաժեշտ է կայքէջի տեղեկա­տվու­­թյունը հասանելի լինի անգլերենով և ռուսերենով | [www.armnab.am](http://www.armnab.am) կայքէջ և տեղեկատվություն՝ անգլերենով և ռուսերենով | Հավատարմագրման եվրոպական կազմա-կերպության (EA) և ԵԱՏՄ անդամ-պետությունների կողմից [www.armnab.am](http://www.armnab.am) կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության հասանելիություն | ՏՏ ոլորտի մասնագետ | ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | դեկտեմ-բեր |  |
| 3 | Հավատարմագրման ծառայություններին և ոլորտին առնչվող հարցերի լուսաբան­ման, իրազեկման միջոցառում­ների, վերա­պատ­րաստ­ման դասընթացների կազմակերպում և համապատասխան վկայագրերի տրամադրում | Ընթացիկ | Հավատարմա­գրման հարցերով աշխատաժողով­ների և հանդի­պում­ների ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065 ստան­դարտ­ների դասընթացների կազմակերպում | Առնվազն 2 դասընթաց | Վկայագրերի տրամադրում (առնվազն 20 հատ) | ՀԱՄ-ի տնօրենի տեղակալ,  որակի մենեջեր | - | դեկտեմ­բեր |  |
| 4 | Հավատարմագրման մասնագիտացված ծրագրային ապահովում | Նպատակային | «Հավատարմա­գրման մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՍՏ ԻՍՕ/ ԻԷԿ 17011 ստան­դար­­­տի և Եվրա­սի­ական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թ.-ի մայիսի 10-ի թիվ 38 և 39 որոշում­ներով սահ­մանված պահանջների ապահովում | Ծրագրի առկայություն | Գրանցված համապա­տաս­խանության սերտի­­­­ֆիկատների և հայտարարագրերի, հավատար­մա­գրված ՀԳՄ-ների, հավատար­­մագրման փորձա­­­գետ­­ների (գնահատող­ների) և տեխնիկական փորձագետների ռեեստրներ | ՀԱՄ-ի տնօրենի տեղակալ,  ՏՏ ոլորտի մասնագետ | ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | դեկտեմ­բեր |  |
| 5 | Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում | Նպատակային | ՀԱՄ-ի տեղեկատվական բազայի և հաճախորդների հետ հետադարձ կապի համակարգի զարգացում և մոնիթորինգ, ինչպես նաև հասարակության և հավատարմագրման ազգային մարմնի հետ կապի ու իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության ապահովում | Ավտոմատացված հավատարմագրման գործընթաց ծրագրի առկայություն | Թվով 63 հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների և հավատարմագրմանը հավակնող կազմակերպությունների հետ առցանց կապի և հավատարմագրման գործընթացի ավտոմատացման ապահովում, որը կդյուրինացնի հատկապես շրջաններում գործող կազմակերպությունների հավատարմագրման աշխատանքները | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հաղթող ճանաչված կազմակերպու­թյուն,  ՏՏ ոլորտի մասնագետ | Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակեր-պություն | դեկտեմ­բեր |  |
| 6 | ՀԱՄ-ի գնահատող­ների ուսուցում | Նպատակային | Տարածաշրջանային, միջազգային հավա­տար­մա­գրման կազմա­կերպությունների հետ փոխադարձ ճանաչ­ման համաձայնա­գրերի կնքում | Եվրոպական, միջազգային պահանջներին համահունչ գնահատողների առկայություն | Առնվազն 2 աշխատակից | ՀԱՄ-ի անձնակազմ | Դոնոր կազմակեր-պություն | դեկտեմ­բեր |  |
| 7 | Միջազգային և տա­րա­ծաշրջանային հավատարմագրմանն առնչվող աշխատա­ժողով­ներին, գագաթ­նա­ժողովներին մասնակցություն | Ընթացիկ | Հավատարմագրման եվրոպական համա­գոր­ծակ­ցության (EA), ԱՊՀ անդամ երկրների ստանդար­­­­­­տաց­ման, չափա­­գի­տության, սեր­տի­ֆի­կացման միջպե­տա­կան խորհրդի (ՄՊԽ), Եվրասիական տնտեսական միութ­յան (ԵԱՏՄ) կազմա­կեր­պու­թյունների կողմից կազմակերպ­ված աշխատա­ժո­ղով­նե­րին, գագաթ­նաժո­ղով­­ներին մասնակ­ցու­թյուն | ՀԵՀ, ԵԱՏՄ, ՄՊԽ, ԼՀՄՀ, ՄՀՖ համաձայնագրեր, պայմանագրեր | Առնվազն 2 մասնացություն | ՀԱՄ-ի անձնակազմ | Դոնոր կազմակեր-պություն,  ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | դեկտեմ­բեր |  |
| 8 | Համապատասխանության գնահատման մարմինների (ՀԳՄ) հավատարմա­գրման գործընթացի կազմակերպում և հավա­տարմա­գրում | Ընթացիկ | Հավատարմագրման բնագա­վա­ռում ծառա­յությունների ապահո­վում | Գնա­հատ­­ման հաշ­վետ­վություններ, եզրա­կա­ցություն­ներ, հավատար­մա­գրման տեխնի­կա­կան կոմի­տե­նե­րի և հավա­տար­մագրման խորհրդի որոշումներ | Հավատարմագրման վկայականների տրամադրում (առնվազն 14 հատ) | ՀԱՄ-ի գնահատողներ (6 հոգի),  ռեեստրից ընտրված տեխնիկական փորձագետներ | Պետական բյուջե,  ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | դեկտեմ­բեր |  |
| 9 | Հավատարմագրված ՀԳՄ-ների պարբերա­կան և արտահերթ գնահա­տում | Ընթացիկ | Հավատարմագրման բնագա­վա­ռում ծառայությունների մատու­ցում, հավատարմագրման չափանիշ­նե­րին հավատարմա­գրված անձի գործունեության համապատասխա­նության գնահատում և ապահովում | Գնահատման հաշ-վետվություններ, եզրակացություն­ներ, հավատար­մա­գրման տեխնի­կա­կան կոմիտենե­րի որոշումներ | Հավատարմագրման չափանիշներին համապատասխան գործող ՀԳՄ-ներ (առնվազն 30 ՀԳՄ) | ՀԱՄ-ի գնահատողներ (6 հոգի),  ռեեստրից ընտրված տեխնիկական փորձագետներ | Պետական բյուջե,  ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | դեկտեմ­բեր |  |